“心桥相连，守望成长”城乡儿童志愿服务活动

策

划

书

主办单位：电气工程与自动化学院

活动时间：2026年3月24日至2026年3月25日

策划部门：实践部

目录

一、 活动目的	1

二、 活动时间	1

三、 活动地点	1

四、 参与人员	1

五、 活动流程及内容	1

（一） 前期准备	1

（二） 活动内容（议程）	1

（三） 后期安排	2

六、 人员分配	2

七、 经费预算	2

八、 注意事项与紧急预案	3

（一） 安全预案	3

（二） 遇不可抗力等预案	3

- 活动目的

在我国城镇化进程中，大量留守儿童面临情感缺失与教育资源不均等挑战。适逢“雷锋月”，为弘扬雷锋精神与志愿服务理念，本项目旨在构建一座连接城乡儿童与青年大学生的“心桥”。通过“双向赋能、共同成长”的模式，既为乡村留守儿童提供情感陪伴与实质帮助，又为大学生提供深刻的社会实践教育，培育志愿者的社会责任感与同理心，探索形成可持续的公益运作模式。

- 活动时间

2026年3月24日至2026年3月25日

- 活动地点

# 厦门理工学院 知行苑社区圆盘

- 参与人员

- 领导老师（共1人）

- 电气学院团委负责人     方悦

- 具体分类（共21人）

- 电气学院团学实践部21人

- 活动流程及内容

- 前期准备

- 物资与系统对接：3月19日前，与合作方“希望树”乡村振兴项目组确认线上宣传文案，并完成横幅、海报、易拉宝、明信片、漆扇、石膏等线下物料的邮寄与接收；开通专属微信小程序平台。

- 线上预热宣传：3月21日-22日，将确认后的宣传文案交由各班文体委员，统一下发至大一至大三各班级群，进行全面预热。

- 人员与场地落实：提前向学院申请厦门理工学院知行苑社区圆盘的场地。召开实践部志愿者会议，说明活动流程及线上系统操作，明确中晚两个时段的排班值班表（每班次保证5-6人在岗）。建立好本次活动的专属答疑QQ群。3月23日（活动开始前一天）晚间，由负责场地的同学统一进行摊位的整体布置（搭建桌椅、悬挂横幅、张贴海报和答疑QQ群二维码等）。

- 活动内容（议程）

- 线下摆摊与引流（3月24日-25日）：在厦门理工学院知行苑社区圆盘前设立“心桥相连”爱心摊位，展示宣传海报与横幅。志愿者在下课人流高峰期向同学介绍活动，邀请同学现场或带回宿舍制作手工艺品（书签、漆扇、校园寄语卡片等）。核心动作是引导感兴趣参与捐书和获取荣誉证书的同学，扫码加入“活动专属QQ群”，了解后续线上助力流程。

- 线上助力与“浇水”打卡（持续7天）：参与同学在专属微信小程序内上传1-3张积极阳光的正能量照片（如手工作品照、雷锋精神图片等），并配上文字感悟。生成个人“爱心小树”后，同学们将链接转发至朋友圈或微信群，邀请好友为自己的作品“浇水”。每人每天每个微信账号有一次浇水机会。挑战目标为7天内累计获得61次浇水助力即为成功。

- 后期安排

- 爱心物资寄送：统计并打包线下同学们书写的明信片、信件及手工作品，统一邮寄给福建省内对接的乡村帮扶小学。

- 数据核对与图书捐赠：平台统计达标（完成61次浇水）的同学名单，合作方将以这些同学的个人名义，向乡村贫困小学实名捐赠一本实体书籍。

- 荣誉证书发放：为达标同学发放由福建省市县三级公益组织盖章的省级荣誉证书。

- 宣传总结：整理现场照片与感人寄语，与团委宣传部对接，撰写并在学院公众号发布活动总结推文。

- 人员分配

| 项目 | 负责人 |
| --- | --- |
| 前期策划、活动统筹及宣传下发跟进 | 杨竹鑫、胡静怡、龚鑫怡 |
| 23日晚场地搭建 | 实践部全体成员 |
| 24日中午班（11:30-12:30）视人流量调整结束时间 | 龚鑫怡（负责人）、苏琪芯、曾凯琪、杨竹鑫、叶坤杭 |
| 24日下午班（18:00-19:00）视人流量调整结束时间 | 戴继能（负责人）、刘健斌、王煌景、张家榮、林泽霖 |
| 25日中午班（12:0-13:00）视人流量调整结束时间 | 吴嘉颖（负责人）、林成瑜、肖方源、隋雨桥、胡静怡 |
| 25日下午班（15:00-17:30）视人流量调整结束时间 | 李建鑫（负责人）、田烨、许茹婷、吴丹虹、陈鹏旭 |
| QQ群维护答疑与后期时长数据录入 | 田烨、李建鑫 |
| 活动现场跟拍与新闻推文撰写排版 | 宣传部 |

经费预算

| 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摊位装饰与文具（胶带、签字笔等） | 1批 | 30 | 30 |
| 矿泉水（供值班志愿者饮用） | 2箱 | 15 | 30 |
| 场地申请表及纸质资料打印 | 若干 | 15 | 15 |
| 总计 | 75 |  |  |

- 注意事项与紧急预案

- 安全预案

- 现场秩序：摆摊时间正值下课高峰，志愿者需维持好摊位前的秩序，避免阻塞学院门口交通及发生踩踏。

- 人员健康：如遇志愿者或参与同学身体不适，应立即安排其到旁边休息；若情况严重，立即送往校医务室或拨打120，并上报学院老师。

- 信息安全：QQ答疑群内需设置全员禁言或严格管理，只允许讨论活动相关事宜，严防任何与活动无关的广告、诈骗信息发布。

- 遇不可抗力等预案

- 恶劣天气：如遇大雨或极端天气，无法在露天摆摊，则向学院申请将摊位临时移至院楼一楼大厅等室内避雨处；若雨势过大影响出行，则经商议后暂停线下摆摊，延期举行，但线上打卡流程不受影响照常推进。

电气工程与自动化学院团委实践部

2026年3月16日